| - РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Администрация муниципального образования «Гиагинский район» |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ - Муниципальнэ образованиеу - «Джэджэ районым» иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

проект

РЕШЕНИЕ

Совета народных депутатов муниципального образования

«Гиагинский район»

от       ноября 2023 года № ____

ст. Гиагинская

Информация о мониторинге реализации и исполнения мероприятий по муниципальным программ и ведомственной целевой программы  за 9 месяцев 2023 года

Заслушав и обсудив информацию о мониторинге реализации и исполнения мероприятий по муниципальным программ и ведомственной целевой программы за 9 месяцев 2023 года, Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»,

решил:

1.  Принять к сведению информацию о мониторинге реализации и исполнения мероприятий по муниципальным программ и ведомственной целевой программы  за 9 месяцев 2023 года  (прилагается).

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава                                                                       Председатель  муниципального образования                              Совета народных  депутатов

«Гиагинский район»                                              муниципального образования

«Гиагинский район»

_______________  А.Н. Таранухин                       _____________Т.Ю. Черкова

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге реализации и исполнения мероприятий по муниципальным программ и ведомственной целевой программы  за 9 месяцев 2023 года

В соответствии с перечнем муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Гиагинский район», который утверждён распоряжением главы муниципального образования «Гиагинский район» в редакции от 06.07.2023 года № 573 в отчётном периоде 2023 года реализовывались мероприятия по 20 муниципальным программам и 1 ведомственной целевой программе.

В бюджете муниципального образования «Гиагинский район  на 2023 год на реализацию муниципальных программ и ведомственной целевой программы запланировано 815 449,08 тыс. руб., фактическое исполнение объёмов бюджетных ассигнований составило 60 3953,19 тыс. рублей, это 74,06%  от  годового плана.

Фактическое исполнение объёмов бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ и ведомственной целевой программы за 9 месяцев текущего года представлено  в таблице 1:

таблица 1

| № п/п | Наименование программы | Уточнённый план на 01.10.2023 г. | Фактическое исполнение на 01.10.2023 г. | Отклонение (+,-) | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие образования" | 588961,5 | 431500,5 | -157461,0 | 73,3 |
|  | Управление образования администрации муниципального образования "Гиагинский район" | 588961,5 | 431500,5 | -157461,0 | 73,3 |
| 2. | Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства" | 108 951,6 | 82020,3 | -26931,3 | 75,3 |
|  | Управление культуры администрации муниципального образования "Гиагинский район" | 108 951,6 | 82020,3 | -26931,3 | 75,3 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Гиагинский район"" | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 18767,1 | 15039,5 | -3727,6 | 80,1 |
|  | Управление финансов администрации муниципального образования "Гиагинский район" | 18767,1 | 15039,5 | -3727,6 | 80,1 |
| 5 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 2 493,7 | 2266,64 | -227,0 | 90,9 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 618,7 | 439,6 | - 79,1 | 71,06 |
|  | Управление культуры администрации муниципального образования "Гиагинский район" | 100,0 | 53,9 | - 46,11 | 53,9 |
|  | Управление образования администрации муниципального образования "Гиагинский район" | 1775,0 | 1773,1 | - 1,8 | 99,9 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики" | 140,0 | 137,1 | - 2,9 | 97,9 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 140,0 | 137,1 | - 2,9 | 97,9 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта " | 540,0 | 459,9 | - 80,1 | 85,2 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 540,0 | 459,9 | - 80,1 | 85,2 |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования "Гиагинский район" | 254,0 | 0,0 | - 254, | 0,0 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 254,0 | 0,0 | - 254, | 0,0 |
| 9 | Муниципальная программа"Развитие обеспечения информирования граждан о деятельности муниципальных органов муниципального образования "Гиагинский район" | 888,1 | 581,0 | - 307,1 | 65,4 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 888,1 | 271,8 | - 616,3 | 888,1 |
| 10 | Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности и безопас-ности людей на водных объектах " | 5 953,2 | 4468,5 | -1484,7 | 75,1 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 5 953,2 | 4468,5 | -1484,7 | 75,1 |
| 11 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 38543,5 | 34860,0 | -3683,5 | 90,4 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 38543,5 | 34860,0 | -3683,5 | 90,4 |
| 12 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения" | 130,0 | 129,8 | - 0,2 | 99,9 |
|  | Управление образования администрации муниципального образования "Гиагинский район" | 130,0 | 129,8 | - 0,2 | 99,9 |
| 13 | Муниципальная программа "Доступная среда" | 610,0 | 576,1 | - 33,9 | 94,4 |
|  | Управление культуры администрации муниципального образования "Гиагинский район" | 30,0 | 0,0 | - 30,0 | 0,0 |
|  | Управление образования администрации муниципального образования "Гиагинский район" | 580,0 | 576,1 | - 3,9 | 99,3 |
| 14 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального образования"Гиагинский район" | 155,0 | 0,0 | - 155,0 | 0,0 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 155,0 | 0,0 | - 155,0 | 0,0 |
| 15 | Муниципальная программа муниципального образования "Развитие информатизации" | 2 094,1 | 1186,8 | -907,3 | 56,7 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 2 094,1 | 1186,8 | -907,3 | 56,7 |
| 16 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-ными услугами" | 19524,6 | 18524,3 | -1000,3 | 94,9 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 19524,6 | 18524,3 | -1000,3 | 94,9 |
| 17 | Муниципальная программа "Улучшение демографической ситуации на территории муниципаль-ного образования" "Гиагинский район" | 225,0 | 220,0 | - 5,0 | 97,8 |
|  | Управление образования администрации муниципального образования "Гиагинский район" | 5,0 | 0,0 | - 5,0 | 0,0 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 100,0 |
| 18. | Муниципальная программа "Противо-действие коррупции в администрации муниципального образования "Гиагинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Муниципальная программа "Социальная помощь ветеранам Великой Отечествен-ной войны 1941-1945 годов и гражданам, участвующим в специальной военной операции, и (или) членам их семей" | 3149,3 | 3112,2 | -37,1 | 98,8 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 3149,3 | 3112,2 | -37,1 | 98,8 |
| 20. | Муниципальная программа муниципального образования "Гиагинский район" "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19216,8 | 7566,5 | -11650,3 | 39,4 |
|  | Администрация муниципального образования "Гиагинский район" | 19216,8 | 7566,5 | -11650,3 | 39,4 |
|  | Всего по муниципальным программам | 810602,38 | 602654,09 | -207948,29 | 74,35 |
| 1. | Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным иму-ществом и земельными ресурсами муниципального образования "Гиагинский район" | 4846,7 | 1299,1 | -3547,6 | 26,8 |
|  | ИТОГО по МП и ВЦП | 815449,08 | 603953,19 | -211495,89 | 74,06 |

97,9% исполнения бюджетных ассигнований, в общем объёме исполнения муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года пришлось на     6 муниципальных программ:

- «Развитие образования» - 71,6%;

- «Развитие культуры и искусства» - 13,6%;

- «Комплексное развитие сельских территорий» - 5,8%;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами» - 3,1%;

-»Управление муниципальными финансами» - 2,5%;

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  - 1,3%.

2,1% приходится на 14 муниципальных программ.

В ходе проведения мониторинга следует, что по муниципальной программе «Развитие образования» фактическое  исполнение бюджетных ассигнований  за 9 месяцев 2023 года составило 431 500,5 тыс. рублей или 73,3 % от уточнённого годового плана. Реализация данной муниципальной программы осуществлялась в рамках 4-х подпрограмм, исполнение по ним составило:

-«Развитие дошкольного образования», бюджетные ассигнования были направлены на функционирование 10 дошкольных образовательных организаций (МБ ДОО). По данной подпрограмме исполнение составило    137 565,7 тыс. руб. или 75,24% от планового годового назначения. Финансовые средствам были направлены на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в детских дошкольных образовательных организациях;

-«Развитие общего образования», бюджетные ассигнования были направлены на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 12 общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ). По данной подпрограмме исполнение составило 256 783,2 тыс. рублей или 72,78% от планового годового назначения;

-«Развитие дополнительного образования», по данной подпрограмме  бюджетные ассигнования направлены на обеспечение деятельности 2-х учреждений дополнительного образования для детей, исполнение составило 23 272,8 тыс. рублей или 69,54% от планового годового назначения;

-«Организационное и методическое обеспечение реализации муни-ципальной программы» по данной  подпрограмме финансовые средства были направлены на обеспечение деятельности 2-х казённых учреждений (МКУ «Районный методический кабинет», МКУ«Централизованная бухгалтерия при управлении образования администрации муниципального образования «Гиагинский район»), органа местного самоуправления (аппарат Управления образования).

За девять месяцев текущего года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства» из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» было выделено 82 020,3 тыс. руб., что составило 75,3% от уточнённого годового плана. Финансовые средства были направлены на обеспечение деятельности 6 структурных подразделений: Аппарат управления культуры, МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район», МКУ  «Центр технического обеспечения учреждений культуры муниципального образования «Гиагинский район», МБУК «Гиагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», еский музей  муниципального образования  «Гиагинский район» (МБУК «Гиагинский краеведческий музей им. П.П. Тынченко» и  МБУК «Централизованная система КДУ».

Реализация муниципальной программы осуществлялась по четырём подпрограммам, исполнение по которым  составило:

- «Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности»  по данной подпрограмме фактический объем  бюджетных ассигнований  в отчётном периоде составил 42 347,2 тыс. рублей или 78,08% от планового годового назначения, финансовые средства были направлены на реализацию мероприятий по культурно - досуговой деятельности;

- «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания» фактический объем  бюджетных ассигнований  на  обеспечение библиотечной системы составил 14 151,2 тыс. рублей или 61,9% от планового годового назначения;

- «Сохранение и развитие музейного дела»  по данной подпрограмме исполнение составило 5 770,9 тыс. рублей или 84,7% от планового годового назначения;

-«Организационное обеспечение реализации муниципальной программы»  фактическое исполнение бюджетных ассигнований в отчётном периоде 2023 года составило 19 902,7 тыс. рублей или 79,0% от годового планового назначения.

В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Гиагинский район» за 9 месяцев  2023 года проведены  следующие мероприятия:

-в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 30.01.2021 года № 208-р «О неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли», целью которого является содействие работе розничных рынков и ярмарок в многолюдных местах и  выделение для этого удобных мест для торговли и продление договоров на размещение торговых объектов без проведения торгов, а также в соответствии с утверждённой схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Гиагинский район», в отчётном периоде текущего года был проведён открытый конкурс на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования «Гиагинский район».

По итогам открытого конкурса заключено 11 договоров на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Гиагинский район».

С целью информирования предпринимателей о программах поддержки субъектам малого и среднего бизнеса доводилась информация обо всех видах услуг, положениях региональных программ Республики Адыгея «Развитие малого и среднего предпринимательства», а также информация обо всех мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

С целью имущественной поддержки субъектов МСП в муниципальном образовании «Гиагинский район» утверждён перечень муниципального имущества муниципального образования «Гиагинский район», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в  соответствии с которым предоставлено в аренду 4 нежилых помещения и 2 земельных участка.

Фактический объем  бюджетных ассигнований в отчётном периоде составил 5,0 тыс. руб., или 100% исполнение, финансовые средства были направлены на мероприятие по формированию положительного образа предпринимателя, популяризации предпринимательства.  Мероприятия исполнены в полном объёме.

По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» фактический объём бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, составил 15 039,5 тыс. рублей или 80,1% от уточнённого годового объёма.

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 4 подпрограммам, исполнение по подпрограммам составило:

- по подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений» - 85,44%, финансовые средства в сумме  5 230,0 тыс. руб. были направлены на мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений» в том числе  за счёт средств республиканского бюджета - 3609,0 тыс. руб. и  за счёт средств бюджета  муниципального образования «Гиагинский район» - 1621,0 тыс. руб.

-по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами» исполнение составило 70,8%, финансовые средства направлены на обеспечение деятельности Управления финансов.

-по подпрограмме «Долгосрочное финансовое планирование и повышение эффективности управления муниципальными финансами» бюджетные средства не предусмотрены, в рамках данной подпрограммы и в целях достижения цели подпрограммы проведены следующие мероприятия:

-мониторинг и прогнозирование параметров, определяющих сбаланси-рованность и устойчивость бюджета муниципального образования «Гиагинский район», уровень дефицита бюджета муниципального образо-вания «Гиагинский район» по отношению к доходам бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ;

-мониторинг обеспечения роста собственных доходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район», ;

-мониторинг обеспечения открытости и прозрачности состояния муниципальных финансов муниципального образования «Гиагинский район», наличие опубликованных на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район» в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» материалов к публичным слушаниям по проекту бюджета муниципального образования «Гиагинский район» и проекту отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский район», «Брошюры для граждан».

- по подпрограмме «Управление муниципальным долгом муниципаль-ного образования «Гиагинский район» бюджетных ассигнований не предусмотрено, в текущем отчётном периоде 2023 года в рамках данной подпрограммы были реализованы основные направления  бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Гиагинский район», а также проведён мониторинг прогнозирования параметров, определяющих сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального образования «Гиагинский район», и в итоге по состоянию на 01.10.2023 года   отсутствует муниципальный долг.

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в отчётном периоде на реализацию  мероприятий муниципальной программы  фактически выделено бюджетных ассигнований в сумме  2 266,6 тыс. рублей, что составило 90,9% от уточнённого годового плана, в том числе по участникам программы исполнение составило.

По администрации муниципального образования «Гиагинский район» исполнение составило 71,0% от уточнённого годового плана, в текущем периоде были приобретены и установлены 8 сплит - систем (6 - в здании администрации муниципального образования «Гиагинский район», 2 - в актовом зале администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»).

По управлению культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район» исполнение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2023 год составило  53,9% от планового назначения (100 тыс. рублей ) финансовые средства были направлены на обеспечение  деятельности  СДК в п. Новом и в филиал №10 Сельский клуб в х. Прогресс. Приобретены светильники для замены старых  в зрительные залы.

По управлению образования администрации муниципального образования «Гиагинский район» в отчётном периоде 2023 года исполнение составило 99,9 % от  уточнённого годового плана.

Финансовые средства были направлены на следующие цели:

- оснащение МБ ДОО  «Дюймовочка», «Малышок», «Ивушка», «Теремок» и МБОУ СОШ №№ 2,4,9,10,11, ДЮСШ, ЦДТ энеэнергосбе-регающими светодиодными светильниками;

- приобретение   приборов учёта газа для МБ ДОО «Ивушка» и МБОУ СОШ №3;

- оснащение МБО ДОО  «Ромашка», «Дюймовочка», МБОУ СОШ  № 4, 8, 9, 12, ДЮСШ энергоэффективным оборудованием.

По муниципальной программе «Развитие молодёжной политики» в       за 9 месяцев 2023 года исполнение бюджетных ассигнований составило 97,9,0% или 137,1 тыс. руб. от уточнённого годового плана, реализация муниципальной программы осуществлялась по двум подпрограммам:                  	- «Поддержка молодёжной политики», фактическое исполнение составило 100,0 тыс. руб., что составило 100% выполнения от годового плана, в рамках подпрограммы реализованы  мероприятия:

-организация и проведение мероприятий, посвящённых «Дню защитника отечества», в котором приняло участие 83  человека, юноши от 14 до 17 лет , «Международному женскому дню», в котором приняло участи 60 девушек, «Дню победы», в рамках  данного мероприятия  проводились  военно - спортивные соревнования «Патриот» с участием учащихся 9-11 классов  МБОУ СОШ  ( 60 чел.).

- реализованы мероприятия  направленные  на развитие волонтер-ского движения;

- проведены мероприятия направленные на  раскрытие талантов у молодежи;

- организован и проеден конкурс к «Дню защиты детей», фестиваль к «Дню молодёжи».

- «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан в муниципальном образовании «Гиагинский район», исполнение по данной подпрограмме составило 95,8% в рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

-проведён комплекс оздоровительных, физкультурно - спортивных агитационно - пропагандистских мероприятий;

-проведены  семинары, лекции для  обучающихся  в общеобразо-вательных учреждениях  муниципального образования «Гиагинский район» по теме: «Стоп, наркотики!», проведена подписка  на  методический журнал «НаркоНет»;

- принимали участие в рейдах по местам массового отдыха молодёжи совместно с ОМВД России по Гиагинскому району, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Все мероприятия выполнены в полном объёме и в соответствии с планом проведения мероприятий.

За  9 месяцев 2023 года по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» фактическое исполнение бюджетных ассигнований составило 459,9 тыс. рублей, что составило 85,2% от уточнённого годового плана, финансовые средства были направлены на приобретение спортивной формы и инвентаря, а также на проведение и участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях:

-  по футболу «Весенний кубок на приз газеты «Красное знамя», «Кожаный мяч», в первенстве Гиагинского района среди любительских команд;

-  по мини - футболу «Ночная Лига», муниципальном этапе «Мини -футбол в школу»;

- по волейболу среди команд муниципальных служащих муниципального образования «Гиагинский район» и сельских поселений, а также турниры смешанных команд, посвящённые «Дню защитника отечества», «Международному женскому дню», «Дню молодёжи»;

-   организованы и проведены турниры по боксу и тхэквандо, посвящённые памяти воинам - интернационалистам и на кубок главы  муниципального образования «Гиагинский район»;

В  отчётном периоде проведено 2 тестирования по  ГТО, в котором приняло участия более 150 человек.

- 216 учащиеся из 12 МБОУ СОШ муниципального образования «Гиагинский район» приняли участие в муниципальном этапе президентских спортивных соревнований и президентских спортивных игр.

Все мероприятия проведены в соответствии с Планом мероприятий, предусмотренным муниципальной программой.

По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства на территории МО «Гиагинский район»» в 2023 году предусмотрен объем финансирования в сумме 254,0 тыс. руб. на мероприятия:

- «Подведение итогов работы сельскохозяйственных предприятий, КФХ и награждение передовиков сельскохозяйственной уборки» запланировано 200,0 тыс. рублей. Реализация данных мероприятий запланирована в 3 квартале (9 и 17 ноября) текущего года, в связи с этим финансовые средства ещё не использованы;

- 54,0 тыс. руб., запланированы на  ликвидацию стихийной свалки в  ст. Дондуковской. ООО «ЭкоЦентр» - Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Республики Адыгея  провёл  обследование земельного участка на котором  установлен факт складирования отходов.  Достигнута договорённость с ООО «ЭкоЦентр» о ликвидации  стихийной свалки в 4 квартале 2023 года и после  выполнения работ и подписания акта выполненных работ  финансовые средства будут перечислены ООО «ЭкоЦентр».

В отчётном периоде 2023 года в рамках муниципальной программы проведены консультации с сельхозтоваропроизводителями на получение субсидий:

- на возмещение части затрат, связанных с проведением агротехнологических работ, повышением уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышением плодородия и качества почв;

-  на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйствен-ными культурами;

- на возмещение части затрат, связанных с поддержкой собственного производства молока;

- на финансовое обеспечение (возмещение) производителям части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур.

Также проводились консультации с сельхозтоваропроизводителями для получения грантов «Агростартап» и «Семейная ферма».

«Развитие обеспечения информирования граждан о деятельности муниципальных органов муниципального образования «Гиагинский район» фактический фактический  объем бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2023 года составил 581,0 тыс. руб., что составило 65,4% от уточнённого годового плана.

Целью программы является своевременное, качественное и объективное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, обеспечение конституционного права жителей муниципаль-ного образования «Гиагинский район» на свободный доступ к информации о социально-экономической, общественно - политической, культурной и спортивной жизни муниципального образования, формирование благоприятного имиджа муниципального образования.

Финансовые средства были направлены:

- на мероприятие «Привлечение специалиста в целях повышения эффективности широкого информирования граждан о деятельности представительных и исполнительных органов муниципального образования «Гиагинский район» с использованием электронных сетевых изданий (заключение трудовых договоров)» - 392,5 тыс. руб.;

- на мероприятие «Оснащение редакционной группы  оборудованием в целях качественного информирования граждан о деятельности представи-тельных и исполнительных органов муниципального образования «Гиагинский район»» - 167, 3 тыс. руб.;

- на мероприятие направленное на увеличение (привлечения) аудитории социальных сетей  муниципального образования «Гиагинский район»  - 21, 2 тыс. руб.

В целях реализации программы, а также поддержки и развития единого информационного пространства на территории муниципального образования «Гиагинский район», специалистом, ответственным за информирование населения посредством сети Интернет осуществлялись следующие мероприятия:

- своевременное, качественное и объективное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, посредством посещения мероприятий проводимых администрацией муниципального образования «Гиагинский район», а также подведомственными учреждениями, с последующей подготовкой и опубликованием новостной информации;

- обеспечение конституционного права жителей муниципального образования «Гиагинский район» на свободный доступ к информации о социально-экономической, общественно-политической, культурной и спортивной жизни муниципального образования путём размещения информации о деятельности в Гиагинском районе и Республике Адыгея на открытые общедоступные платформы в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Телеграм, а также на официальный сайт администрации муниципального образования «Гиагинский район»;

- ведение страниц осуществляется через платформу Госпаблики.

На официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район» размещено 953 новостных публикации, на официальные страницы в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмм и Одноклассники - по 1289 новостных публикаций на каждую социальную сеть, на личные страницы главы муниципального образования «Гиагинский район» - 225 новостных публикаций в каждой социальной сети. Кроме того, на официальных страницах в социальных сетях публиковалась новостная информация, представленная Центром управления регионом Республики Адыгея по наиболее актуальным темам - 369 публикаций на каждой социальной сети.

По муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Гиагинский район» в  фактический объём финансирования за 9 месяцев составил 4 468,5 тыс. руб., что составило 75,06% от уточнённого годового плана. Реализация муниципальной программы осуществлялась по трём подпрограммам, исполнение по подпрограммам сложилось следующее:

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  исполнение по подпрограмме составило 51,18%, проведены   мероприятия:

- проработка предпроектных решений проведения предпаводковых мероприятий;

-создание материальной базы для пункта временного размещения пострадавшего населения на 50 человек;

-«Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС муниципального образования «Гиагинский район», за 9 месяцев текущего года на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС муниципального образования «Гиагинский район» направлено финансовых средств в сумме 2 340,5 тыс. руб., что составило 72,57% от уточнённого годового плана. Все мероприятия по обеспечению деятельности МКУ ЕДДС муниципального образования «Гиагинский район» выполнены в полном объёме.

- «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма», фактический объем бюджетных ассигнований за отчётный период 2023 года  по данной подпрограмме составил 1 803,0 тыс. руб., что составило 86,14% выполнения от уточнённого годового плана, в отчётном периоде проведены мероприятия по проектировке, созданию и развитию системы аппаратного программного комплекса «Безопасный город».

За 9 месяцев 2023 года фактический объём бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий» составил 34 860 тыс. руб., это 90,44% выполнения от годового уточнённого плана.

Реализация мероприятий данной муниципальной программы осуществляется по 2 направлениям:

1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

В рамках данного мероприятия был выдан жилищный сертификат одному молодому специалисту на строительство жилого дома на сумму          2 093,0тыс. руб., финансовые средства освоены в полном объёме.

2.Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

В рамках мероприятия проведены работы по реконструкции автомо-бильной дороги с устройствами парковочных мест по ул. Рабочая в               ст. Гиагинской, подрядные работы выполняло ООО «М-ГРУПП», фактический объем финансирования в отчётном периоде составил  30 943,5 тыс.руб.

На выполнение инженерно - изыскательных работ и работку проектно-сметной документации на строительство водозаборного узла по улицам Набережной и  Западной в посёлке Новом  в рамках подпрограммы   фактически  освоено 1 823,5 тыс. руб.

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения» фактический объем бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2023 года составил 129,8 тыс. рублей, что составило 99,9% от уточнённого годового плана.

В отчётном периоде для 12 образовательных организаций МБОУ СОШ Гиагинского района оформлена подписка на газету «Добрая дорога детства».  13 апреля 2023 года проведён ежегодный районный конкурс - соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» с привлечением работников ГИБДД, направленный на предупреждение дорожно - транспортных происшествий.  Конкурс был проведён на базе МБОУ СОШ № 1 имени А. Г. Сапрунова, участвовали 48 обучающихся из всех общеобразовательных организаций района. Победители, призёры и участники конкурса награждены памятными подарками.

Приобретены баннеры в количестве 5 шт.  для МБДОО №8 «Берёзка», МБДОО №13 «Ивушка», МБДОО №14 «Теремок», МБДОО №10 «Малышок», МБДОО №9 «Дюймовочка», с целью обеспечения рекламы безопасности дорожного движения.

В связи с наличием достаточного количества световозвращающих жилетов в подарках первоклассникам от Главы Республики Адыгея в этом учебном году принято решение не приобретать световозвращающие жилеты. В целях эффективного использования финансовых средств запланированные бюджетные ассигнования в размере 20,0 тыс.руб. перенаправлены на мероприятие «Организация социальной рекламы по обеспечению безопасности дорожного движения», на приобретение баннеров.

Проведены классные часы в МБОУ СОШ с учащимися   с   целю   профилактики   предотвращения   дорожно - транспортных происшествий.

Проведено информирование родителей об ответственности и мерах безопасности на дороге через мессенджеры и социальные сети.

По муниципальной программе «Доступная среда» фактический объем бюджетных ассигнований  за 9 месяцев 2023 года составил 576,12 тыс. руб., что составило 94,4% от уточнённого годового плана. Данные средства были направлены на:

- проведение работ по обеспечению доступности объекта социальной направленности в МБ ДОО № 8 «Берёзка» на обустройство внутренних туалетов на сумму 486,12 тыс. руб.;

- приобретены индукционные петли для слабослышащих детей в МБОУ СОШ № 4,12,8 на сумму 90,0 тыс. руб.

Проведена работа по актуализации перечня организаций, относящихся СОНКО (22 организации), оказывается имущественная поддержка 2 организациям СОНКО.

В ходе исполнения муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья среди населения муниципального образования «Гиагинский район» за 9 месяцев текущего года были проведены  мероприятия:

- информационная кампания в социальных сетях, направленная на мотивацию граждан, включая здоровое питание, активный образ жизни и отказ от вредных привычек;

- лекции на классных часах в МБОУ СОШ на тему: «Здоровый образ жизни - это привычка»,  прослушало информацию около 3500 чел.;

- физкультурно - оздоровительные спортивные мероприятия, в которых приняло около 500 чел. жителей муниципального образования «Гиагинский район»;

- проведены тематические беседы, круглые столы в учреждениях культуры, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику табакокурения, алкоголя и наркотических веществ, привлечены были воспитанники клубных объединений учреждений культуры, более 1300 чел.;

- приняли  участие в республиканском ежегодном конкурсе «Школа-территория здоровья», участвовали учащиеся  МБОУ СОШ №3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12. МБОУ СОШ №3 заняла I место в республиканском этапе 18 конкурса  «Школа - территория здоровья».

Подготовлена техническая документация   для проведения  электрон-ного аукциона по мероприятию «Проведение ежегодной плановой диспансеризации сотрудников администрации муниципального образования «Гиагинский район» на сумму 128,0 тыс. руб. Проведение ежегодной плановой диспансеризации сотрудников администрации муниципального образования «Гиагинский район» запланировано на 7 ноября 2023 года. (1V кв.)

В рамках муниципальной программы «Развитие информатизации»  за 9 месяцев текущего года фактическое исполнение бюджетных ассигнований составило 1 186,8 тыс. рублей, что составило 56,7%, от уточнённого годового плана. Финансовые средства были направлены:

- на аттестацию 40 рабочих мест для СЭД;

- на  приобретение программного  продукт «Антивирус»,  оргтехники, ремонт и утилизацию оргтехники;

-приобретены IP телефоны;

-на сопровождение установленного электронного периодического справочника «Система Гарант».

Фактический объем финансирования бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами» за 9 месяцев 2023  составил             18 524,3тыс. рублей, что составило 94,88% от уточнённого годового плана.

Реализация мероприятий данной муниципальной программы осуществлялась по 3 подпрограммам,  исполнение по которым составило:

-по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» в отчётном периоде 2023 года 16 молодым семьям выданы сертификаты на улучшение жилищных условий на общую сумму 11 844,0 тыс. руб. Финансовые средства  освоены в полном объёме.

-по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в отчётном периоде приобретено 2 жилых помещения на общую сумму 6 680,3 тыс. руб., финансовые средства освоены в полном объёме;

-по подпрограмме - «Капитальный ремонт МКД в муниципальном образовании «Гиагинский район» по состоянию на 01.10.2023 года региональным оператором НО «АР фонд капремонта МКД» проведён капитальный ремонт кровли в многоквартирных домах в ст. Гиагинской  по  ул. Международная, 37 и ул. Ленина, 150, также в посёлке Новом по ул Набережная,14.

По подпрограмме предусмотрено софинансироваие НО «АР фонд капремонта МКД» в размере 1 млн. руб. В соответствии с заключённым Соглашением с региональным оператором, финансовые средства будут перечислены в 4 квартале 2023 года.

По муниципальной программе «Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Гиагинский район» за 9 месяцев 2023 года фактическое исполнение бюджетных ассигнований составило 220,0,0 тыс. руб., что составило 97,8% от уточнённого годового плана.

В ходе реализации муниципальной программы финансовые средства были направлены на проведение  мероприятий:

- «Подарок новорожденному» - 67 многодетным семьям, у которых родился третий и последующий ребёнок, вручены подарки для  новорожденного;

- в семейно - спортивном мероприятии «Всей семьёй на выходной!» приняли участие 4 многодетные семьи у которых 3 и более детей в возрасте от 5 до 16 лет;

- на мероприятии, посвящённом «Дню России» - «Мы вместе!» провели  вручение паспортов 5 несовершеннолетним, которым в преддверии празднования Дня России исполнилось 14 лет;

- приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в 2023 году, данное мероприятие, посвящено «Дню семьи, любви и верности» -  «Семья - это то, что с тобою всегда!, в котором приняло участие 10 семей.

«Противодействие коррупции в администрации муниципального образования «Гиагинский район»

Данная муниципальная программа  представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих согласованное применение правовых, просветительских, организационных и иных мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Гиагинский район», направленных на достижение результатов в работе по противодействию коррупции, без финансирования.

В отчётном периоде 2023 года были реализованы мероприятия направленные на:

- осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, требований об уведомлении о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, о сдаче подарка, осуществление мер по формированию у них негативного отношения к коррупции, в том числе к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с выполнением ими служебных обязанностей, осуществление проверки и применение соответствующих мер ответственности по каждому случаю нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка их сдачи;

- проведение мониторинга муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере противодействия коррупции, в целях выявления норм, требующих приведения в соответствие с законодательством в связи с их изменениями, а также устранения пробелов в правовом регулировании;

- проведение анализа соблюдения муниципальными служащими                  муниципального образования «Гиагинский район» запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершения коррупционных правонарушений;

- обеспечение представления сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 228;

- осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, требований об уведомлении о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, о сдаче подарка, осуществление мер по формированию у них негативного отношения к коррупции, в том числе к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с выполнением ими служебных обязанностей, осуществление проверки и применение соответствующих мер ответствен-ности по каждому случаю нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка их сдачи;

Распространены методические рекомендации и памятки по реализации антикоррупционного законодательства работникам администрации муниципального образования «Гиагинский район».

Размещено на официальных сайтах в сети Интернет информационно-аналитического обзора результатов работы по противодействию коррупции.

Проведены заседания межведомственной Комиссии по проти-водействию коррупции в муниципальном образовании «Гиагинский район».

По муниципальной программе «Социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и гражданам, участвующим в специальной военной операции, и (или) членам их семей» фактический объем бюджетных ассигнований за 9 месяцев  2023 года  составил 3 112,2 тыс. руб., что составило 98,8% от уточнённого годового плана.

В рамках утверждённого Порядка предоставления социальной помощи гражданам, участвующим в специальной военной  операции и (или) членам их семей, утверждённого постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район»  от 26.12.2022 №333 финансовые средства были направлены на оказание социальной помощи 19 семьям мобилизованных СВО.

Потребность в оказании социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 2023 году  отсутствует.

В 2023 году постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 5 июля 2023 года № 165 утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», целью которой является  создание благоприятных жилищных условий граждан проживающих в многоквартирных домах, признанных в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварий-ными и подлежащие сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Распоряжением главы  муниципального образования «Гиагинский район» от 28.09.2020 года № 824 8-ми квартирный жилой дом  по                  ул. Центральной, № 25 в хуторе Прогресс признан непригодным для проживания и подлежащим сносу.

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 мая 2023 года № 110 «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023 - 2027 годы» одноэтажный 8-ми квартирный жилой дом по ул. Центральной, 25, в хуторе Прогресс, Гиагинского района,  включён в реестр жилищного фонда на 2023-2024 годы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Ответственным исполнителем данной  муниципальной программы -отделом архитектуры и градостроительства проведены подготовительные мероприятия для переселения собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда. Подготовлены и утверждены номативно-правовые  акты: «Порядок определения возмещения собственникам при изъятии жилых помещений в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение, для муниципальных нужд, предоставления собственникам взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения в рамках реализации Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023 -2027 годы,  «Порядок предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Гиагинский район», на приобретение жилых помещений». Со всеми собственниками жилых помещений заключены Соглашения.

На 30 августа 2023 года всем жильцам, подлежащих к переселению, перечислены финансовые средства на возмещение за квартиры согласно  проведённой оценки имущества.

Финансовые средства  выплачены :

- из фонда Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства - 5 928 950,00 руб.;

-  бюджета Республики Адыгея - 635 209,90 руб.;

-бюджета муниципального образования «Гиагинский район» -               1 002 303,10 руб.

Общая сумма выплат на возмещение составила 7 566 463,0  руб., что составило 39,4% от предусмотренного годового плана. По состоянию на 01.10.2023 года собственник квартиры №6 приобрёл жилье.

По ведомственной целевой программе «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Гиагинский район»» в 2023 году было предусмотрено финансовых средств в сумме 4 846,70 тыс. руб., фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 1 299,1 тыс. руб., что составило 26,8 % от годового плана.

В отчётном периоде 2023 года реализованы мероприятия:

- проведена строительно - техническая экспертиза о техническом состоянии  нежилых зданий, с указанием категории непригодности, а также о признании их аварийными и подлежащие к сносу расположенные по адресу: ст. Гиагинская, ул. Восточная, 50; проведена  оценка объектов недвижимости для определения рыночной стоимости ставки арендной платы нежилых помещений площадью 96,6 кв.м., площадью 16,8 кв.м. и площадью 30,9 кв.м., расположенных по адресу: ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 38, на исполнение данного мероприятия направлено  55,5 тыс. руб.;

- в целях укрепления технической оснащённости отдела имущественно-земельных отношений приобретено программное обеспечение, использовано финансовых средств  в сумме 111,9 тыс.руб.;

- на разработку документации по планировке территории объекта было израсходовано 86,0 тыс руб. Мероприятие исполнено, годовой план будет скорректирован на 584 тыс. руб.;

В фонд капитального ремонта общего имущества за многоквартирные дома, которые числящихся в муниципальном реестре имущества муниципального образования «Гиагинский район», по договору МЮ/23-28 от 22.05.2023 года «О формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», внесено  54,6 тыс. руб.

На проведение ремонта муниципальной собственности фактически использовано 991,1 тыс.руб., мероприятия выполнены в полном объёме.

По мероприятию «Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Гиагинский район» и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз), обустройство автомобильных дорог в целях безопасности дорожного движения», исполнение бюджетных обязательств перенесено на 2024 год (2 575,3 тыс. руб.)

В 2023 году потребность в реализации мероприятий по проведению технической инвентаризации объектов недвижимости - зданий, сооружений; комплекса кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю- земельные участки расположенные под объектами недвижимости; разработке документации проектов планировки и проектов межеваний территории на земельные участки государственная собственность на  которые не разграничена,  отсутствует.  Запланированные финансовые средства в сумме 170,0 тыс. руб.будут скорректированы в конце 2023 года.

Начальник отдела

экономического развития   и торговли                                              И.В. Файчук